ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО) в МБОУ  «БОЛЬШЕУРИНСКАЯ СОШ»

2014

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы основной школы

ШАГ 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 дорожной карты введения ФГОС

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО (5-е классы) | Администрация школы | Январь- август 2015г |
| 2 | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Администрация школы | 01.04.15 |
| 3 | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью разработки ООП ООО | Администрация школы | Октябрь 2014г |
|  | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Директор | 01.08.15 |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

- Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

|  | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Образовательные цели |  | + |  |
| 2. Структура образовательного процесса (Учебный план) |  | + |  |
| 3. Содержание образовательных программ |  | + |  |
| 4. Технологии обучения и воспитания |  | + |  |
| 5. Условия образовательного процесса |  | + |  |
| 6. Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его результатов |  | + |  |

- Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- |
| 1.1. Не обеспечивался деятельностный компонент предметных целей | Ввести Программу формирования УУД в содержание учебных программ по предметам учебного плана |
| 1.2. Отсутствие необходимых технологий | Ввести новые технологии: уровневая дифференциация; развивающего обучения; обучение на основе учебных ситуаций; информационно-коммуникационные технологии; развития критического мышления. |
| 1.3. Недостаточная квалификация учителей | Организовать педсоветы, семинары и круглые столы в ОУ по следующим направлениям: «Введение ФГОС в ООО»(21.10.2014 г.). «Универсальные учебные действия - основа реализации федерального образовательного стандарта» (17.02.2015 г.) «Системно-деятельностный подход - методологическая основа ФГОС НОО и ООО» (29.12.2014 г.) «Классный руководитель: новые векторы деятельности (по ФГОС второго поколения)» (Воспитание на уроке: новые смыслы в условиях реализации ФГОС) (21 .04. 2015 год ). «Деятельностное содержание урока как основная форма организации учебного процесса в условиях внедрения ФГОС» (29 .12. 2014 год). Спланировать повышение квалификации учителей в рамках ФГОС. |
| 1.4. Недостаточная материальнотехническая обеспеченность | Приобрести: интерактивная доска, спортивное оборудование, наглядные пособия по теме «Проектная деятельность» |

- План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагогический совет «Введение ФГОС в ООО» | зам. директора по УВР | 21.10.2014 |
| 2 | Педагогический совет «Универсальные учебные действия - основа реализации федерального образовательного стандарта» | зам. директора по УВР | 17.02.2015 |
| 3 | Педагогический совет «Системно-деятельностный подход - методологическая основа ФГОС НОО и ООО» | зам. директора по УВР | 29.12.2014 г. |
| 4 | Семинар:«Классный руководитель: новые векторы деятельности (по ФГОС второго поколения)» (Воспитание на уроке: новые смыслы в условиях реализации ФГОС) | зам. директора по УВР | 21 .04. 2015 |
| 5 | Мастер-класс:«Деятельностное содержание урока как основная форма организации учебного процесса в условиях внедрения ФГОС» | зам. директора по УВР | 29 .12. 2014 |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС+

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу

изменений и дополнений

| Единичные проекты | Г оды и месяцы |
| --- | --- |
|  | 2014-2015 учебный год |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1. Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  | =+ | + | + | + | + |  |
| 2. Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| 3. Разработка планируемых результатов |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
| 4. Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |

| 5. Разработка программы духовнонравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |
| 7. Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы общего образования |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |

Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Подготовка распорядительных документов регламентирующих введение ФГОС ООО | октябрь 2014 –август 2015г 2015сентябрь 2014 | Директор |
| 2. | Внесение изменений и дополнений в Устав школы | март 2015 | Директор |
| 3. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основных образовательных программ ОУ. Утверждение основных образовательных программ ОУ | до 25.03.2015 корректировка программы ежегодно до 01.04.2015г ее | Директор , рабочая группа, зам. директора по УВР |
| 5. | Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО | до 01.09.2015 корректировка программы до сентября 2019 | Директор |
| 6. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и квалификационными характеристиками | до 01.09.2015 | Администрация школы |
| 7. | Разработка и утверждение графика введения ФГОС ООО | До 01.02. 2015г | Администрация школы |
| 8. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | до 14.01.2015 (5-е классы) до 01.06.2019 (2 ступень) | Зам. директора по УВР, библиотекарь |
| 9. | Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (в том числе положений об учебном кабинете, спортивном зале и др.) Разработка в ОУ: | до 01.09.2015 | Директор, администрация |
|  | образовательных программ (индивидуальных и др.); учебного плана; |  |  |

|  | рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; календарного учебного графика; положение о внеурочной деятельности обучающихся; положение об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; положение о формах получения образования; положение о портфолио учащихся; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ОО< | 3 |
| 1. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих выплаты стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | 01.01.2015 01.09.2019 | Директор, администрация |
| 2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (внеурочная деятельность) | с 01.08.2015 по 01.09.2019г | Директор |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО |  | Директор |
| 2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО | Октябрь 2014г | Директор |
| 3. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | с 01.03.2015-01.04.2015г | Зам. директора по УВР, классные руководители |
| 4. | Привлечение органов государственнообщественного управления ОУ к проектированию основной | до 21.10.2014 | Администрация |

|  | образовательной программы основного общего образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Ознакомление с рекомендациями для педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Администрация |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО | 01.06. 2015, далее ежегодно | Директор |
| 2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО | В соответствии с планом-графиком ИПККК | Директор, зам. директора по УВР |
| 3. | Разработка (корректировка) плана научно - методической работы ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО | С сентября 2015 ееееееежегодно | Зам. директора по УВР |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |
| 1. | Размещение на школьном сайте информационных материалов о введении ФГОС ООО | систематически | Ответственный за ведение сайта |
| 2. | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Самообследование, август 2015 г.; далее регулярно на сайте ОУ | Администрация, учителя |
| 3. | Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно | Директор |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО | 01.06. 2015, далее ежегодно | Директор |
| 2. | Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОУ требованиям ФГОС ООО | постоянно | Директор |
| 3. | Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | постоянно | Директор |
| 4. | Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда печатными и электронными образовательными ресурсами | постоянно | Директор, Педагог-библиотекарь |
| 5. | Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным | постоянно | Директор |

|  | в базах данных различных уровней |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | постоянно | Директор |

Реализация шага №5 дорожной карты введения ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

| Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Зам.директора по УВР | Собеседование | Май 2015 г. |
| 2. Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор, Зам.директора по УВР | Изучение документации | 1раз в год |
| 3. Проекты образовательной программы школы: -разработка предметных образовательных программ; -разработка модели внеурочной деятельности; -разработка планируемых результатов; -разработка учебного плана; -разработка программы духовнонравственного развития воспитания и развития; -Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; -разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; -Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | Директор, зам.директора по УВР, рабочая группа | Изучение документации, собеседование | Апрель-май 2015 г. |
| 4. Приведение нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС | Директор, зам.директора по УВР | Изучение документации | Январь-май 2015 г. |
| 5.Определение метапредметных навыков обучающихся в конце учебного года | Директор, зам. директора по УВР |  |  |
| 6.Разработка индивидуальных | Директор, | Анкетирование | Май 2016 |

| образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | зам.директора по УВР |  | г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.Мониторинг сформированности УУД обучающихся по результатам учебного года | Зам.директора по УВР | Тестирование | Май 2016 г. |
| 8.Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Зам.директора по УВР | Изучение документации | Май 2016 г. |
| 9.Проведение работ по укреплению материальнотехнической базы школы | Зам.директора по УВР,завхоз |  | Май 2016 г. |

# Text boxes

ШАГ 1